Выполнение работ согласно плана за 2011г -  МУП «Узуновская УК»

| Наимен. | Покр. фасада .ремонт м2 |  | Двери шт. |  | Отмостка м2 |  | Цоколь м2 |  | Подъезды |  | Кровля м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План №д. | Факт №д. | план | факт | План №д. | Факт №д. | План №д. | Факт №д. | План №д | Факт №д. | План №д. | Факт №д |
| Глубокое | д.11 | д.11 | 13-4 20-4 12-3 | - - д.12-3 | 11,13 | 11,13 | 12 14 20 - - | 12 14 20 11 13 | 12-3 | 12-3 | 11 14 20 - | 11 14 20 13 |
| Крутое | д.15 | д.15 | 19-2 2-2 8.15.25-покрасить | 19-2 2-2 8,15,25-покрашены | 7 19 6 - | 7 19 - 6 | Все дома | Все дома | 6-3 | 6-3 | 2 7 - - | 2 7 16 19 |
| Петрово | - - | д.4-2 д.5-2 | д.4-2 д.5-2 д.7-4 | д.4-2 д.5-2 д.7-4 | 6 - | 6 8 | 4 5 6 7 8 9 1-К - | 4 5 6 7 8 9 1-К 10 |  |  | 5 4 - | 5 4 9 |
| Новокл. |  |  | 26-1 27-2 24-1 22-1 17-8 | 26-3 27-2 24-2 22-1 17-8 | 17 | 17 | 63 17 21 22 23 24 26 | 63 17 21 22 23 24 26 | 17-4 | 17-4 | 17 - - - - - | 17 22 23 24 63 20 |
| Южный |  |  | 29-6 22-6 16-6 31-6 34,35-12шт.покрасить | 29-6 22-6 - - 34-6 35-покрашены | 1 2 13 22 | 1 2 13 22 | 1 2 4 5 6 7 8 13 15 17 18 19 21 | 1 2 4 5 6 7 8 13 15 17 18 19 21 | 13-2 | 13-2 | 27 30 31 32 33 34 35 - - - - - - | 27 30 31 32 33 34 35 6 8 16 23 24 26 |
| Северный |  |  | 6-6 10-6 | 6-6 10-6 | 1А 5А | 1А А |  |  | 10-3 5А-2 7-3 | - 5А-2 7-3 | 7 8 9 11 7А - | 7 8 9 11 7А 6 |
| Почтовая |  |  | - | 11А-3 6-5 |  |  |  |  | 9А-2 11А-2 | 9А-2 11А-2 |  |  |
| Мягкое |  |  | 11-3 12-3 | 11-3 12-3 |  |  |  |  |  |  | 22 23 24 | 22 23 24 |
| д.Коровино |  |  |  | 21-3 | - | 21 |  |  | 21-3 | - |  |  |

Примечание: % собираемости денежных средств составляет 96%,поэтому  по плану не выполнены  работы по установке  дверей и ремонту подъездов. Установка дверей с.Глубокое д.13,д.14-включены в план 2012г.

с.Узуново,мкр.Южный д.16,д.31 –включены в план 2012г.

Ремонт подъездов с.Узуново ,мкр.Северныйд.10-включены в план 2012г

д.Коровино д.21 –включены в план 2012г